| СОГЛАСОВАНО Руководитель управления образования администрации Большеулуйского района __________ И.Е. семёнова «_____»________2011г | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора МКОУ «Бычковская СОШ» _________ Ж.В. Казакова «15» января 2011. |
| --- | --- |

## Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

## «Бычковская средняя общеобразовательная школа»

## План перспективного развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения

## «Бычковская средняя общеобразовательная школа»

Большеулуйского района села Бычки

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»

на 2011-2015 годы

с. Бычки - 2011

Введение

План перспективного развития школы на основе национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» является нормативно-управленческим документом, характеризующим проблемы, цели, задачи и основные планируемые результаты и направления развития  МКОУ «Бычковская СРШ» на период с 2011 по 2015 годы.

План направлен на изменение школьной инфраструктуры, совершенствование учительского корпуса, индивидуальный подход к обучению, развитие системы поддержки талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников, с целью выполнение основных задач – повышение качества и доступности образования на всех уровнях обучения, воспитание нравственных, социально адаптированных людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, людей, способных к сотрудничеству, мобильных, конструктивных, с развитым чувством ответственности за судьбу страны.

Цель проекта

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практической направленности образовательных программ.

Основные задачи проекта:

·        ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные коммуникации;

·        развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального самоопределения личности;

·        сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения здорового образа жизни;

·        создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ;

·        обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий;

·         повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого потенциала;

·    совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление  материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы.

Механизм реализации проекта

| Предполагаемая дата проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| Апрель-май 2011г | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. | Зам директора по УВР | Папка «ФГОС, составление перечня нормативных документов» |
| Август 2011г | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Директор школы | Приказ по школе |
| До 20 августа 2011 года | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор школы | Должностные инструкции |
| Июнь-август 2011-2015 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей 1 класса по учебным предметам | Учителя 1 классов | Утвержденные рабочие программы |
| ежегодно | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | МО учителей начальных классов, администрация школы | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |
| В течение года | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | Зам директора по УВР | мониторинг |
| По плану | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. | Зам директора по УВР | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| По плану ММЦ | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. рук-ей по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Зам директора по УВР | Знакомство с опытом работы учителей по введению ФГОС начального общего образования |
| Февраль2011 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зав. Библиотекой Зам директора по УВР | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| Май-июнь 2011-2015 (ежегодно) | Организация работы школы будущего первоклассника | Директор | Выравнивание стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, |
| Июнь-август | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учитель класса | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| В течение года | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Подготовка учителей к введению ФГОС |
| Апрель-май 2011 | ШМО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта | Зам директора по УВР, руководитель МО | Подготовка учителей к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| Январь 2012 | Педагогический совет: "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителе, реализующих ФГОС второго поколения." | Зам директора по УВР, руководитель МО | Информированность учителей об опыте работы школы по введению ФГОС начального общего образования |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| ежегодно | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Администрация | Банк данных учащихся |
| 2011-2015 | организация ежегодных школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Администрация школы, учителя |  |
| 2011-2015 | создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Администрация школы, учителя | Локальные акты |
| По мере проведения мероприятий | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов | Зам директора по УВР | Банк текстов |
| Май 2011 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми | психолог | Увеличение количества учащихся участников олимпиад, конкурсов, соревнований |
| ежегодно | Проведение предметных недель | Учителя-предметники | Повышение уровня эффективности учебной работы школьников |
| В течение года | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники | Повышение уровня эффективности учебной работы школьников |
| В течение года | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми | Учителя-предметники |  |
| По мере необходимости | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей | психолог | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2011-2015 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» | администрация | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |
|  | Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |
| 2012 год | а) своевременная организация и финансирование повышения квалификации работников школы, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | администрация школы, учителя | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 2011-2015 год | б) участие учителей школы в профессиональных конкурсах | администрация школы, учителя |  |
| 2011 год | в) составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | администрация школы, учителя |  |
|  | Переход на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической деятельности | Директор | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 2011-2015 | Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | администрация |  |
| ежегодно | Текущий ремонт образовательного учреждения | Директор школы |  |
| 2011-2015 | Оснащение рабочего места педагогов компьютерами | Директор школы | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| Июль-август 2011 | Создание школьной локальной сети | Завхоз, директор школы |  |
| В течение года | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Директор школы | Доступность ресурса для всех участников образовательного процесса |
| Июль-август | Оснащение школы новой мебелью | Директор школы | Укрепление материально-технической базы школы |
| В течение года | Обновление спортивного оборудования | Директор школы |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| Сентябрь, январь | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | Зам. директора по ВР, социальный педагог | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| Май, сентябрь | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. | Педагог-организатор спортивных мероприятий | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| В течение года | Реализация мер по раннему выявлению потребителей спиртных напитков, наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. | Зам. директора по ВР | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |
| В течение года | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР |  |
|  | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы | Зам. директора по УВР | Физическое развитие учащихся |
| Сентябрь | Выделение детей в основную и подготовительную группу | Мед. работник | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
|  | Медосмотр учащихся | Директор школы | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| Постоянно | Организация и проведение утренней зарядки | Учителя-предметники | Укрепление здоровья учащихся |
| В течение учебного года | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Учитель физ. культуры | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| Сентябрь | Организация работы спортивных секции | Администрация школы | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| Сентябрь, январь | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Зам. директора по ВР |  |
| В течение учебного года | Организация и проведение Дней Здоровья школы | Зам. директора по ВР, педагог-организатор спортивных мероприятий | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| В течение учебного года | Организация и проведение школьных спортивных соревнований | Зам.директора по воспитательной работе |  |
| В течение учебного года | Организация и проведение акций здоровья - «Жить со знаком плюс»; - «О вреде курения»; - «Наркомания – опасное пристрастие» | Зам. директора по ВР |  |
| Апрель | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" | Зам. директора по ВР |  |
| В течение года | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» | Классные руководители |  |
| В течение года | Участие управляющего совета в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) | Председатель Управляющего совета | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности школы |
| В течение года | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" | Классные руководители | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
|  | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | администрация школы, учителя | Соответствующая документация |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор школы, УО | Соответствующая документация |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Директор школы, УО | информационная система школы, в том числе паспорт образовательного учреждения |

Показатели результативности проекта

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

а) по разделу I:

рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

на ступени начального общего образования;

на ступени основного общего образования;

на ступени среднего (полного) общего образования;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом;

рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования;

б) по разделу II:

рост количества учащихся, участвующих в региональных и дистанционных всероссийских олимпиадах школьников

рост численности обучающихся в школе, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах;

рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности;

в) по разделу III:

рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;

рост числа администрации  школы, имеющих квалификацию в области управления;

рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения;

рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам;

г) по разделу IV:

улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками;

рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста ;

д) по разделу V:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в  том числе получать разнообразное качественное горячее питание;

рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками;

е) по разделу VI:

переход  на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат;

создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.

Объёмы и источники финансирования

| № п/п | Наименования мероприятия | Объём финансирования | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. | Краев. | Местн. | Внебюдж. ист |
| 1 | Курсовая подготовка учителей начальных классов 2011г 2012г 2013г |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование рабочего места учителя начальных классов 2011г 2012г 2013г |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение учебников для 1 класса 2011 |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт образовательного учреждения 2011 2012 2013 2014 2015 |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение мебели для учебных кабинетов 2011 |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение спортивного оборудования 2011 2012 2013 2014 2015 |  |  |  |  |  |